Vedlegg 8: Tiltaksplan

| Mål: | Tiltak: | Nivå: | Ansvar: | Oppstart: | Varighet: |  | Evalueres: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Øke voksentettheten | Utekontakten prioriterer oppsøkende arbeid og fast tilstedeværelse | Selektivt | Utekontakten | Nå |  | Fjerde kvartal | Evalueres hvert kvartal |
| Rekruttere ungdom inn på Radar ungdomsklubb Kartlegge hjelpebehov | Tilrettelegge for kvelder på Radar sammen med ungdom fra kulturhusmiljøet og ansatte på Radar Tilby oppfølging og videreformidle bekymring | Selektivt Indikativt | Utekontakten og Radar ungdomsklubb Utekontakten | Første kveld i uke 43 Nå |  | Fjerde kvartal Kontinuerlig arbeid | Evalueres hvert kvartal Evalueres hvert kvartal |
| Øke bruker-medvirkning Opprettholde og videreutvikle tverrfaglig samarbeid | Invitere ungdom inn til samarbeidsmøte - Etablere samarbeidsmøte med SLT og Radar - Presentere SAT-rapporten for aktuelle samarbeids-partnere | Selektivt Universelt | Utekontakten Utekontakten, SLT og Radar ungdomsklubb | Første møte 10. oktober Første møte 15. oktober, rapporten legges frem. |  | Ett møte i første omgang, vurdere om det er behov for flere Samarbeids-møter en gang per. mnd. så lenge der er et behov | Evalueres etter møtet Evalueres hvert kvartal |